2023年常德高新区规划管理

专项资金绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德高新技术产业开发区财政局关于安排2024年预算绩效管理工作任务的通知》（常高新财发〔2024〕2号）等文件精神，受常德高新技术产业开发区财政局委托，湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所对2023年常德高新区规划管理专项资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《湖南省自然资源厅关于全面开展国土空间规划编制工作的通知》湘自然资发[2020]44号文件要求，常德高新区国土空间规划以省、市、区国土空间总体规划为依据，因地制宜编制高新区国土空间规划，协调推进相关专项规划编制，有序开展详细规划编制，完善国土空间基础信息平台。根据该文件精神，常德高新区设立了规划管理专项资金，项目实施单位为常德市自然资源和规划局高新区分局（以下简称市自然资源和规划局高新区分局）。

2.项目主要内容

2023年规划管理专项资金主要内容：《常德高新区国土空间总体规划（2021-2035年）编制》、《黔张常铁路沿线（高新区段）、石常铁路高新区段环境综合整治规划》、《常德高新区村庄规划、专项规划编制》、《常德高新区城市设计、专项规划编制》、耕地保护、土地收储评估及土地收储计划编制等。

3.项目实施情况

（1）规划编制。市自然资源和规划局高新区分局2022年通过竞争性磋商确认《常德高新区国土空间总体规划（2021-2035年）编制》与《黔张常铁路沿线（高新区段）、石常铁路高新区段环境综合整治规划》的供应商、2021年通过公开招标确认《常德高新区村庄规划、专项规划编制》与《常德高新区城市设计、专项规划编制》的供应商，规划编制程序主要包括准备工作、基础调研、编制方案、咨询论证、审查审议、规划公示六个阶段。市自然资源和规划局高新区分局根据编制程序六个阶段确认供应商的工作进度，并根据工作进度支付规划编制费用。

（2）耕地保护。市自然资源和规划局高新区分局根据常德市鼎城区人民政府办公室关于2023年耕地保护工作目标任务要求，将2023年耕地保护工作目标任务分解至灌溪镇与石板滩镇，两镇按目标任务进行翻耕起垄并播种，达到出土长苗的验收标准后上传耕地恢复图斑至湖南省国土调查在线举证系统，通过省、市自然资源厅审核完成后纳入日常变更临时库，按要求及时更新到年度国土变更调查成果中，完成地类变更。

（3）土地收储评估及土地收储计划编制。市自然资源和规划局高新区分局通过网上超市，确定湖南三合评估有限公司为供应商，分别签订《常德高新技术产业开发区金丹路与太阳大道交汇处东南角的一宗工业用地国有建设用地使用权价格评估合同》与《常德高新技术产业开发区兴工路以东塔铁路以南的一宗工业用地国有建设用地使用权价格评估合同》，按合同约定出具土地估价报告；根据湖南省自然资源厅关于2023年度国有建设用地储备和供应计划编制工作要求，市自然资源和规划局高新区分局编制2023年度常德高新区辖区内全部储备和供应的国有建设用地计划，上报省、市自然资源厅并通过复核。

4.项目资金投入和使用情况

2023年预算安排规划管理专项资金1278万元，上年结转20.55万元、本年拨入610.32万元，合计630.87万元；实际使用资金630.87万元，其中规划编制278.08万元、耕地保护127.94万元、地形测绘127.58万元、土地收储围墙建设34.49万元、林业可行性报告编制28.95万元、地质灾害防治15.88万元、土地收储评估及土地收储计划编制17.95万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过实施本项目，高质量编制国土空间规划，强化规划引领，注重产业空间和产业经济的协同，驱动城市更新和完善配套服务，实现“以产促城、以城兴产、产城融合”；坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”，严格落实耕地进出平衡，确保耕地保护红线守稳守牢；加强国有建设用地供应管理，按照民生优先、统筹兼顾的原则，优先保障“三高四新”战略重点项目及民生工程等用地需求，合理安排各类用地的供应规模和布局，促进土地节约集约利用。

2.项目具体绩效目标

（1）数量指标。规划编制3套；2个重点村庄规划编制1套；耕地恢复面积≥891亩；国有建设用地储备和供应计划编制1套；土地收储评估报告2份。

（2）质量指标。规划编制合格率100%；耕地恢复合格率100%；国有建设用地储备和供应计划编制合格率100%；土地收储评估报告合格率100%。

（3）时效指标。按省、市、区相关工作进度要求完成规划编制；2023年12月之前完成耕地恢复工作；2023年4月20日之前上报2023年度国有建设用地储备和供应计划编制；土地收储评估报告及时率100%。

（4）成本指标。成本支出合规率100%。

（5）社会效益。区域协同推动产城融合，助力高新区高质量发展；落实耕地保护责任，恢复耕地耕种功能；合理配置土地供应规模，保障区域建设用地需求。

（6）满意度。社会公众满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

我们接到常德高新区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2024年7月24日至9月10日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目情况介绍；收集查阅相关资料；审核项目资金收支情况；现场抽查了高新区汤家坪储备地块围墙修建情况、望和啤酒地块耕地、林地复垦及中联恒通地块耕地复垦情况；通过现场询问、微信调查和电话调查等方式，对69位社会公众进行了问卷调查；与高新区财政局、项目单位沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。根据项目特性，将虚列项目套取财政资金和存在重大违纪违规情况列为项目否决性指标。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分82.5分，评价结果为“良”。评分情况如下：

- 决策总分15分，得分13.5分，扣1.5分。扣分明细如下：

绩效指标明确性扣0.5分。《常德高新区村庄规划、专项规划编制》项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，扣0.5分。

预算编制科学性扣1分。年初预算未精确测算，预算编制欠科学，扣1分。

（二）过程总分25分，得分16分，扣9分。扣分明细如下：

资金到位率扣2分。资金到位率49.36%，扣2分。

管理制度健全性扣1分。未制定相关业务管理制度，扣1分。

制度执行有效性扣6分。其中：先实施业务后补签合同，扣3分；合同签订不严谨，扣1分；超进度支付合同款，扣2分。

（三）产出总分30分，得分29分，扣1分。扣分明细如下：

产出数量扣1分。《常德高新区城市设计、专项规划编制》未完成，扣1分。

- 效益总分30分，得分24分，扣6分。扣分明细如下：

社会效益扣4分。中联恒通、望和啤酒地块耕地、林地保护复垦工程管护工作不到位，部分效益未实现，扣4分。

社会公众满意度扣2分。社会公众满意度为85.22%，扣2分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

项目根据《湖南省自然资源厅关于全面开展国土空间规划编制工作的通知》湘自然资发[2020]44号、《常德市鼎城区人民政府办公室关于明确2023年耕地保护工作目标任务的通知》常政办函[2023]7号、《关于开展2023年度国有建设用地储备和供应计划编制工作的通知》湘自资办发[2022]100号等文件立项，立项依据充分、立项程序规范。

2.绩效目标

2023年绩效目标编制与实际情况基本相符，但村庄规划编制需进一步细化具体绩效指标。

3.资金投入

该项目预算与项目实施内容基本匹配，但存在年初预算编制内容不完整的情况。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。规划管理专项年初预算1278万元，财政拨入630.87万元，资金到位率49.36%。

（2）预算执行率。规划管理专项本年实际拨付财政资金630.87万元，本年实际支出630.87万元，该专项预算执行率100%。

（3）资金使用合规性。市自然资源和规划局高新区分局根据合同约定与付款需要向高新区财政局申请,经财政部门审批后拨付专项资金。资金支出审批流程为：报账人填写报销审批单，证明人签字，报本单位领导审批，经财政局审核后在报销审批单上加盖审核印章。完成上述报销审核审批后，单位报账员再填写经济事项报账单，连同报销审批单、报销票据一并交财政局核算员，经核算员再审无误后进行银行转账并打印财政支付凭证。专项资金审批流程完整，但存在超进度支付合同款问题。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性。市自然资源和规划局高新区分局按照部门职能职责、文件精神、会议纪要等开展规划管理工作，未制定业务管理制度；财务管理统一执行《常德高新技术产业开发区财政财务管理制度》。

（2）制度执行有效性。项目实施过程中存在先实施业务后补签合同、合同签订不严谨等问题。

（三）项目产出情况

1.产出数量。规划编制2套，目标未完成；2个重点村庄规划编制1套，目标完成；耕地恢复面积923.88亩，目标完成；国有建设用地储备和供应计划编制1套，目标完成；土地收储评估报告2份，目标完成。

2.产出质量。规划编制合格率100%，目标完成；耕地恢复合格率100%，目标完成；国有建设用地储备和供应计划编制合格率100%，目标完成；土地收储评估报告合格率100%，目标完成。

3.产出时效。已完成的3套规划编制达工作进度时限要求，目标完成；2023年12月之前完成耕地恢复工作，目标完成；2023年4月20日之前上报2023年度国有建设用地储备和供应计划编制，目标完成；土地收储评估报告及时率100%，目标完成。

4.产出成本。成本支出合规率100%，目标完成。

（四）项目效益情况

1.社会效益

（1）区域协同推动产城融合，助力高新区高质量发展。落实区域协调、可持续发展等空间发展战略，均衡布局安排城乡基础设施和公共服务设施；统筹区域生态共保、环境共治、产业共兴、设施共享，推动形成开放协调的发展格局。全面落实“三高四新”战略，促进产业园区生产、生活、生态“三生融合”，规划形态、产业业态、园区生态“三态协同”，加快建设“五好”园区，全面促进产城融合。把握区域发展特征，确保空间规划科学性协调性，为高新区高质量发展提供空间支撑。目标完成。

（2）落实耕地保护责任，恢复耕地耕种功能。一是2023年常德高新区灌溪镇及石板滩镇共恢复耕地面积923.88亩，流出耕地面积410.67亩，年度耕地净流入面积513.21亩。但因天气干旱、严寒等原因，2023年度国土变更调查初报数据中609.5亩耕地恢复整改未到位，未达到验收入库要求，两镇承诺逐地块落实耕种，按相应地类认定要求种植农作物，确保农作物出土长苗，在2024年5月按照国土变更调查要求进行实地举证、提交相应成果，视同目标完成；二是中联恒通、望和啤酒土地复垦工程截至2024年9月6日现场查看，中联恒通地块已变更土地性质、望和啤酒地块黄土裸露地面平整，目标未完成。

（3）合理配置土地供应规模，保障区域建设用地需求。开展土地储备与供应计划编制工作，以节约集约用地为目标，优化储备土地结构，优先储备闲置和低效利用的国有存量建设用地。按照“以供定储”的基本原则，结合经济形势和土地市场状况设定在库储备土地合理规模。坚持有保有压、民生优先以及重点项目优先的原则，合理配置土地供应规模及布局。2023年常德高新区土地储备总规模195.96公顷，国有建设用地计划采用出让和划拨方式供应土地：出让土地105.19公顷，划拨土地90.77公顷，保障常德高新区住宅用地、商服用地、交通运输用地等建设用地需求。目标完成。

2.满意度。社会公众满意度85.22%，目标未完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

规划编制由单纯指令性向宏观性、战略性、指导性和约束性并重转变，减少了实物量指标、增加了反映结构变化的预期性指标，通过多维度、多层次的规划分析，规划功能定位调整优化，提升规划编制项目的科学性和合理性。加强土地市场的宏观调控,优化土地资源的合理配置，加强国有建设用地供应和储备管理，保障园区开发建设用地需求。

- 存在的问题及原因分析

1.绩效指标未细化

年初申报《常德高新区村庄规划、专项规划编制》项目未进一步细化为具体绩效指标，即《常德高新区灌溪镇白马岗村和石板滩兴隆桥村村庄规划（2021-2035年）》规划编制。

原因分析：未按省、市、区关于2023年度村庄规划编制工作进度要求提炼重点村庄规划编制具体绩效指标。

2.预算编制内容欠完整

2023年规划管理专项资金支付2022年度第八批次林地可行性报告编制费用19.487万元，但该项费用年初未编制预算。

原因分析：单位年初编制预算时，预算编制股室未与业务股室进行充分沟通，获得该专项年度所有应支出项目与金额，导致预算编制欠准确完整。

3.业务管理制度未制定

单位未制定规划编制、耕地保护、土地收储评估、国有建设用地储备和供应计划编制等相应的业务管理制度，未对管理职责、程序内容、监督管理等方面进行明确和规范。

原因分析：单位未足够重视业务管理制度建设工作，主体责任意识不强。

4.项目管理未到位

（1）先实施业务后补签合同。如汤家坪储备围墙修建2022年12月16日进行竣工验收，合同签订日期为2023年1月12日；高新区鑫文天以东、永富路以南收储地块评估报告日期为2022年4月2日，合同签订日期为2022年10月14日。

（2）合同签订条款不严谨。如《常德高新区中联恒通、望和啤酒地块耕地、林地保护复垦工程包干协议》中“望和啤酒地块耕地保护复垦工程费用169520元”应为146274元。

（3）超进度支付合同款。如《常德高新区国土空间规划（2021-2035年）编制》合同约定“通过方案审查后30日内，支付相应规划编制费用的70%，即125.02万元。”方案审查评审会议于2023年3月24日召开，但2023年1月17日已支付创辉达设计股份有限公司规划编制费用125.02万元；《常德高新区城市设计、专项规划编制》合同约定“交付初步成果时，支付相应规划编制费用的50%，即280万元。”截至绩效评价日该规划编制未移交初步成果，超进度支付100万元。

原因分析：单位对依法依规实施业务把关不严；合同签订工作不到位；未严格按照合同约定的付款进度提前付款。

5. 产出不达标

数量不达标。《常德高新区城市设计、专项规划编制》未完成。

原因分析：《常德高新区城市设计、专项规划编制》因与服务提供方存在分歧，致项目暂停。

6.部分效益未实现

“中联恒通、望和啤酒地块耕地、林地保护复垦工程”管护工作不到位。一是常德鼎力实业有限公司在未取得二期用地手续情况下，对中联恒通军民融合产业园一、二期场地同时进行了整体平整，经审计巡查及省委主要领导现场踏勘，要求该地块复耕复垦。灌溪镇人民政府按上级要求进行复耕复垦，市自然资源和规划局高新区分局于2023年4月进行验收，共支付款项10.97万元。2024年6月30日部分地块取得相关手续经省政府批准为建设用地。二是“望和啤酒地块耕地、林地复垦工程”共支付款项31.58万元。林地复垦面积68.55亩，实施内容为播种草皮及每亩种植楠树150株；耕地复垦面积52.03亩，实施内容为新修机耕道及田埂修筑等。现场查看复垦工程管护不到位，后期均需进一步加强管护。

原因分析：园区项目报批未取得建设用地手续，未及时组织报批和加强监管，杜绝未批先建行为。

六、有关建议

（一）细化绩效指标

单位绩效指标编制人员应结合省、市、区关于相关工作进度要求和年度工作计划设置具体绩效指标，确保绩效指标的准确性。

（二）精确编制预算

单位预算编制人员应与各业务股室相关人员进行充分的沟通交流，获取业务股室完整的业务数据与预算需求，科学精确地编制年初项目预算。

（三）制定业务制度

单位应按照部门职能职责、文件精神、会议纪要等制定严谨、规范、适用的业务管理制度，加强主体责任意识，进一步规范业务流程，保障项目顺利实施。

（四）规范项目管理

单位应规范项目管理。一是先通过合规方式选取供应商，签订合同，再实施业务，不得先实施再补签；二是科学严谨签订合同条款；三是严格执行合同约定。因《常德高新区国土空间规划（2021-2035年）编制》已通过评审，2023年3月已达付款条件，故建议今后单位应落实业务经办、审核等岗位责任，杜绝该类问题；《常德高新区城市设计、专项规划编制》支付的100万，因目前仍未交付初步成果，建议单位尽快与服务提供方沟通交付初步成果或由单位经办人、审核人等相关人员及时追回提前支付的金额，并落实相关人员责任。

（五）提高项目产出效益

（1）尽快解决与服务提供方之间的分歧，按省、市、区对相关工作进度的要求完成城市设计规划编制工作。

（2）切实履行监管责任。通过动态巡查和事中事后监管检查，及时发现并处理未批先建等违法行为，确保土地资源的合理使用与保护，提高财政资金支出效益。

附件1:2023年常德高新区规划管理专项资金收支汇总表

附件2:2023年常德高新区规划管理专项资金绩效目标完成情况表

附件3:2023年常德高新区规划管理专项资金绩效评价指标体系

附件4:2023年常德市自然资源和规划局高新区分局规划管理专项绩效满意度调查问卷

湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所

项目主评人：

2024年10月15日