2023年常德高新技术产业开发区

人才引进经费项目绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德高新技术产业开发区财政局关于安排2024年预算绩效管理工作任务的通知》（常高新财发〔2024〕2号）等文件精神，受常德高新区财政局（以下简称：区财政局）委托，恒信弘正会计师事务所对2023年常德高新技术产业开发区人才引进经费项目（以下简称：人才引进项目）进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

- 基本情况

- 项目概况

1．项目背景

为全面贯彻习近平新时代人才工作新理念新思想新战略新举措，进一步加强人才队伍建设，更好服务产业园区高质量发展，根据《关于大力引进优秀人才服务开放强市产业立市的实施意见》（常办发〔2019〕2号）、《常德市关于打造人才聚集高地的若干措施》（常人才发〔2022〕2号）、《关于打造先进制造业高地奖励突出贡献人才的实施意见》（常人才发〔2022〕3号）、《关于引进博士、硕士研究生人才到事业单位工作给予住房保障的意见（试行）》（常人才发〔2019〕1号）等相关文件精神，设立人才引进经费项目。项目主管单位常德高新技术产业开发区组织工作局（以下区组织工作局）。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目主要是对园区企、事业单位引进的人才按相关政策规定给予奖补。奖补内容包括事业单位人才引进的住房保障补助、企业突出人才贡献、“高学历、高职称、高技能”人才工作生活及购房、人才职称和技能提升的奖补。

（2）项目实施情况

事业单位人才引进住房保障补助经费来源为区本级资金，企业“高学历、高职称、高技能”人才工作生活及购房、人才职称和技能提升、先进制造业突出人才贡献的奖补经费为市级和区本级各承担50%。

①事业单位人才引进住房保障补助。对园区事业单位引进的符合政策保障条件人才按标准给予租房补助，保障3年。2023年以不超过1500元/人/月补助标准为园区事业单位引进的20名硕士研究生给予租房补助45.6万元。详见附件3。

②企业“高学历、高职称、高技能”人才工作生活及购房奖补。对园区企业引进符合政策条件的“高学历、高职称、高技能”及规模以上装备制造企业全日制本科生人才按政策标准给予生活工作及购房奖补，生活和工作奖补政策保障3年，购房奖补为一次性补贴政策。2023年为园区71名引入人才给予工作和生活及购房奖补222万元，其中人才工作和生活奖补209万元，人才购房奖补13万元。详见附件4。

③企业人才职称、技能提升奖补。对园区企业新获得职称、职业资格或技能等级证书的职工按2000元至5000元不等标准给予一次性奖补。2023年为园区3名职工发放奖补金1.2万元，其中职称奖补2人共1万元、技能提升奖补1人共0.2万元。详见附件4

④先进制造业突出人才贡献奖补。突出人才贡献奖补对象系园区缴纳税收、设备投资、上市融资、科技创新等做出突出贡献的先进制造业企业中推荐产生，根据市委人才工作领导小组评定结果，按20万元/人标准给予一次性奖补。根据2022年评选结果，奖补园区中联重科建筑起重机械、湖南特力液压、南方水泥3家企业的10位高层共200万元。详见附件5

⑤2023年其他费用支出额8.7万元，其中人力资源考试招聘费用4.2万元、人才宣传册印刷费用0.9万元、春节走访慰问企业“三高”人才3.6万元。

3．资金投入和使用情况

2023年项目总投入503.6万元，实际使用473.41万元，年末结余30.19万元。具体投入使用情况如下：

①2023年初单位申请区级预算资金386万，年内调减91万元，全年可执行预算资金295万元，实际使用264.81万元，年末结余30.19万元；

②2023年单位根据市委人才工作领导小组评定结果申请市级资金208.6万元，全年可执行资金208.6万元，实际使用208.6万元，年末无结余。

资金到位及使用情况详见附件1

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过实施本项目，帮助园区企、事业单位开发人才资源，引进人才、聚集人才，为推进园区高质量发展提供人才保障和政策红利。

2. 项目具体绩效目标

（1）数量指标。高层次人才引进10人；奖补人才数量≥15人、人才慰问数量≥10人。

- 质量指标。各类补贴发放符合相关政策标准，引进、奖补对象合规率100%，发放标准准确率100%。

（3）时效指标。各项工作按时完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。项目各项成本控制在预算范围内，项目成本节约率≥0，成本支出规范合理率100%。

（5）效益指标

①落实引进政策，壮大人才队伍。引进人才保有率≥80%；引进人才数量较上年增长。

②保障人才合法权利，持续释放人才政策红利。

③人才引进奖补政策知晓率≥90%。

④满意度。园区企、事业单位满意度≥90%，奖补对象满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

我们接到区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2023年7月18日至8月10日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目情况介绍；收集查阅相关资料；全面审核项目资金收支情况；通过电话回访、微信调查等方式，对园区9个事业单位，24家规模以上企业、41名奖补对象进行了问卷调查；与区财政局、区组织工作局沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。并根据项目特性，将虚列项目套取财政资金和存在重大违纪违规行为作为项目否决性指标。

# 三、综合评价情况及评价结论

# 经综合评价，该项目得分88.09分，评价等级为“良”，得（扣）分明细如下：

- 项目决策总分15分，实得13.5分，扣1.5分，扣分明细：

- 绩效目标值与预算申报资金额度不匹配，扣0.5分。

- 预算编制不合规，扣1分。

# （二）项目过程总分25分，实得20.59分，扣4.41分，扣分明细：

# 1. 预算执行率89.77%，扣0.41分。

# 2. 合同内容不具体，扣1分；审批程序不到位，扣1分；凭证附件不齐全，扣1分；档案管理不完善，扣1分。

# （三）项目产出情况总分30分，实得26分，扣4分，扣分明细：

# 高层次人才引进2人，扣4分。

# （四）项目效益情况总分30分，实得28分，扣2分，扣分明细：

2023年发放奖补对象在职保有率74.04%，扣2分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目根据《关于大力引进优秀人才服务开放强市产业立市的实施意见》（常办发〔2019〕2号）、《常德市关于打造人才聚集高地的若干措施》（常人才发〔2022〕2号）、《关于打造先进制造业高地奖励突出贡献人才的实施意见》（常人才发〔2022〕3号）、《关于引进博士、硕士研究生人才到事业单位工作给予住房保障的意见（试行）》（常人才发〔2019〕1号）等文件立项，立项依据充分，程序规范。

- 绩效目标

# 区组织工作局按要求申报了项目资金绩效目标，明确了引进、奖补和慰问人数、对象及标准的合规与准确率、完成时效、产生的效益等绩效指标。但存在部分绩效目标产出值与预算确定的项目投资额和资金量不匹配，与实际产出数量指标差异大的情况。

3.资金投入

2023年项目总投入503.6万元，实际使用473.41万元，年末结余30.19万元。具体投入使用情况如下：

①2023年单位根据市委人才工作领导小组评定结果申请市级资金208.6万元，全年可执行资金208.6万元，实际使用208.6万元，年末无结余。

②2023年初单位申请区本级预算资金386万，年内调减91万元，全年可执行预算资金295万元，实际使用264.81万元，年末结余30.19万元，资金结余率10.23%。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

# （1）资金到位率

2023年区组织工作局根据市委人才工作领导小组评定结果申请市级资金208.6万元，累计到位208.6万元；年初申请区本级预算资金295万元，累计到位295万元，资金到位率100%。

# （2）预算执行率

# 2023年市级资金支付使用208.6万元；区级预算资金支付使用264.81万元，预算执行率89.77%。

# （3）资金使用合规性

# 项目主管单位对人才引进项目资金实行专帐核算，资金账务核算规范，严格按照支付流程报批，支付审批手续完善，资金使用合规。

# 2. 组织实施情况

# （1）管理制度健全性

# 资金管理方面执行《常德高新区技术产业开发区财政财务管理制度汇编》、《常德高新区贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》、《常德高新区明确预算单位财务报账规定》（常高新财发〔2023〕2号）等文件。业务方面园区事业单位、规模以上企业根据《关于大力引进优秀人才服务开放强市产业立市的实施意见》（常办发〔2019〕2号）、《常德市关于打造人才聚集高地的若干措施》（常人才发〔2022〕2号）等文件执行管理，对园区部分规模以下企业按《常德高新区企业人才引进、认定和扶持实施细则》（常高新党群〔2020〕5号）制度执行。相关管理制度基本健全。

- 制度执行有效性

# 项目按《常德市企业高学历、高级职称及高技能人才引进、认定和扶持实施细则（试行）》（常人社发（2019）22号），经申报、资料审核、专家评审、实地考察、征求相关职能部门意见、公示等程序执行。市人社局设立“三高人才”管理服务工作办公室，负责对全市“三高人才”及补贴标准进行审核认定。①申报。申请人按要求填写《人才认定表》《人才补贴申请表》及其他必要申报资料，经用人单位审核后报园区人才“一站式”服务窗口。②审核。“事业单位人才引进住房保障”人才及补助认定由园区人才“一站式”服务窗口提交区组织工作局受理审核；“三高人才、突出人才贡献及其他”人才及奖补认定由区组织工作局受理并初步审核后报市人社局，由市人社局牵头组织办公室审核后将认定方案交市人才服务窗口汇总。③评估。“事业单位人才引进住房保障”，由区组织工作局将人才认定、补贴建议方案提交党工委会进行评估，确定人才认定、补贴名单；“三高人才、突出人才贡献及其他”由市专项评估小组对人才认定建议、方案评估，确定人才名单及标准。④公示。分别通过区宣传信息中心、市人力资源开发交流服务中心在常德高新区网站、市人力资源和社会保障局网站公示5个工作日。⑤入库。公示无异议区组织工作局将人才信息录入园区人才管理信息库。⑥补助发放。区组织工作局按程序将资金发放到人才本人银行账户。但项目实施过程存在审批流程不到位、凭证附件不齐全、档案管理不完善等情况。

# （三）项目产出情况

1. 数量指标。聚焦人才招引、提供资金保障。奖补人才104人、人才慰问18人，高层次人才引进2人。高层次人才引进目标未完成。

2. 质量指标。各类补贴发放符合相关政策标准，引进、奖补对象合规率100%，发放标准准确率100%。目标已完成。

- 时效指标。各项工作按计划完成。目标已完成。

- 成本指标。项目各项成本控制在预算范围内，成本支出规范合理率100%，目标已完成。

# （四）项目效益

1. 落实引进政策，壮大人才队伍。

①引进人才数量较上年增长。聚焦人才招引，推动园区高质量发展，吸引更多人才为园区服务，截至2023年末园区人才数据库人才数量1608名，高学历822名、高技能724人、高职称62名，其中2023年引进人才为234名，2022年引进人才为81名，引进人才数量较上年增长188.89%，目标已实现。

②引进人才保有率100%。通过人才引进政策，激发企事业的活力与竞争力，打造一支实力雄厚的人才队伍，让各类优秀人才引得进、留得住、用得好。2023年人才奖补金发放人员数量共104名，通过查询个人缴纳社保情况统计，截至2024年7月底，在职人数77人，人才保有率74.04%。目标未完全实现。

- 保障人才合法权利，持续释放人才政策红利。聚焦项目管理和实施，检查人才项目申报、评审程序的合规性及政策奖补标准及额度的准确性，保障人才合法权利，持续释放人才政策红利。目标已实现。

- 人才引进奖补政策知晓率。园区通过实施人才引进政策、领导干部联系企机制、驻企业人员联企机制集聚各类人才参与园区经济社会发展，为当地经济发展提供了良好高效的支持。2023年园区通过人才工作联系群、党建宣传栏、招聘会，招商活动等方式宣传提升政策知晓率，本次通过问卷调查企、事业单位相关人员，人才引进奖补政策知晓率为93.94%，目标已实现。

4.满意度。通过问卷调查，园区企、事业单位满意度90.80%，奖补对象满意度92.65%。目标已实现。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

园区坚持人才引进、培养、使用和服务并重。一是持续优化服务。持续推进领导包联制度，充分发挥驻企联络员的作用，帮助企业纾困解难；协调解决园区企业职工子女就学问题69户，解决企业职工后顾之优；二是组织学习提升竞争力。组织园区50名干部赴北京师范大学参加为期7天的关于园区经营与管理、园区招商引资、产业链供应链数字化转型、政府产业投资基金运作等园区发展的专题培训；陆续推荐园区干部及企业经营班子赴市区参加由清华大学、复旦大学、浙江大学举办的《创新突破产业突围—优秀企业家领航计划》、《全市高质量发展》、《先进制造业高质量发展》专题班和市直举办的《人才工作者》专题培训班，为优化园区营商环境，增强人才发展的内生动力、推进产才深度融合提供保障。

（二）存在的问题及原因分析

1. 目标申报不完善

年初申报的绩效目标值“符合政策奖补人数”≥15人与预算申报资金额度不匹配，与实际发放“符合政策奖补人数”104人数量差异大，未准确完整地反映产出量。

原因分析：审核把关不够严谨，未结合年初预算资金任务量填报绩效目标，导致不能准确反映产出量。

- 预算编制不合规

- 预算编制不精准。年初编制预算仅针对发放的奖补资金做了预算，未对宣传、人员招聘、人才慰问等支出做预算。

（2）预算调整幅度偏大。2023年初项目预算收入386万元，实际决算收入295万元，年中调减91万元，预算调整率23.58%，预算调整额度偏高。

原因分析：一是项目以发放奖补资金为主，宣传、人员招聘、人才慰问等支出占比不高，单位忽视了人才引进项目的其他费用支出。二是申报预算时对园区企业纳税、新投资设备、新增投资项目不了解，无法确定人才突出贡献数量，导致预算编制缺乏依据，预算调整幅度大。

- 业务管理不规范

（1）审批程序欠到位。1.4#发放杨萍、张玲才等14人事业单位人才引进住房保障补助15.15万元，相关申请无补贴期限，补贴申请表仅所在单位的审核意见，区组织工作局未审批留痕。

（2）凭证附件不齐全。1.4#发放事业单位人才引进住房保障补助15.15万元，其中周花花、黄佳新为已婚状态，发放2人补助金共2.25万元，未附婚姻关系人在常德市不动产登记中心查询的房屋产权结果证明。

（3）合同内容不具体。7.8#、12.21#支付鼎城区道良广告印务部6000张人才宣传册费用9000元，相关合同签订无具体数量，采购数量为“1”批。

（4）档案管理不完善。一是档案资料不齐全。2023年支付郑宇阳、龚杰等16名全日制本科生工作及生活补贴资金17万元，查看档案资料仅留存有人员身份信息认定表与补贴申请表，无相关劳动合同、学历证书等材料；二是未建立档案资料。2023年发放陈剑、尹思思等20名事业单位人才引进住房保障补助41.51万元，按政策要求事业单位人才引进住房保障补助属于连续性补助，补助期限为3年，单位未实施“一人一档”精准管理，未建立相关档案资料。

原因分析：内部管理不细致，审核、监管工作执行不严格。

- 产出效益待提升

高层次人才引进数量、引进人才保有率2项指标未完成。

原因分析：一是对引进高层次人才无具体引入计划及引进措施；二是“重划拨、轻管理”奖补资金发放后无相关监督管控措施，未重视引进人才保留和资金效益发挥情况。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

提高单位绩效意识，明确部门绩效责任，深入学习绩效业务，加强部门沟通协调，结合上级考核要求和年度工作计划完整申报绩效目标，确保绩效指标与预算资金相匹配，与年度工作计划相对应，真正落实预算绩效管理。

（二）加强预算管理

严格按照预算执行情况科学合理编制预算，减少预算调整，提高预算编制的准确性、完整性。加强项目支出管理、预算的审查力度，确保预算编制科学合理。

（三）规范业务管理

1. 强化业务监管。加大支出事项合理性的审查力度，对资料不完整、不规范、审批程序不到位的退回经办人员要求完善、补充、更正。

2. 加强档案管理。针对于延续性项目，单位应建立健全人员档案资料，按“一人一档”的方式管理档案资料，‌确保信息的准确性和完整性，完整反映项目实施情况，提升规范化管理水平。

3. 规范合同管理。加强合同审核工作，对合同内容不具体的及时补充完善，规避合同风险，提高合同履约质量。

（四）提高产出效益

1. 合理统筹规划。一是单位应根据上级考核任务及年初工作计划，制定实施方案和时间进度表，确保各项工作产出效益达标完成；二是切实履行本职义务，了解人才状况，及时跟进引进人才后续动态，着力于人才在产业发展、经济发展等方面发挥引领作用。

2. 强化人才管理。一是联动园区相关部门，积极向上争取政策支持，加大对园区基础设施的投入和资源导入，加快产城融合进度，完善园区城市功能和人才培养体系；二是加大推介力度，全面推进人才发展规划，根据园区实际发展情况和企业需求，将园区人才引进及保留做为重点，探索更加积极、开放、有效的人才政策，提升人才的留用率；三是加强园区自主育才用才，完善驻企跟踪联动培养机制，优化人才服务，促进人才交流合作，为推进产才深度融合提供人才保障。

附件：1. 项目资金收支汇总表

2. 项目资金支出明细表

（此页空白无正文）

3. 事业单位引进人才住房保障补助资金支付明细表

4. 三高人才工作生活及购房和职称、技能人才提升奖补支付明细表

5. 先进制造业突出人才贡献奖支付明细表

6. 绩效目标完成情况表

7. 项目支出绩效评价指标体系

8. 调查问卷汇总表（企、事业单位）

9. 调查问卷汇总表（奖补对象）

恒信弘正会计师事务所有限责任公司

常 德 分 所

2024年9月16日