## 收支汇总表
附件1
2023年常德高新区环境污染第三方治理服务专项资金收入支出明细表
单位：元
收入 |  |  | 支出
凭证 | 项目 | 金额 | 凭证 | 项目 | 金额
| 上年结转 | 0 |  | 生态环境保护专项 | 835673.6
1月2# | 预算拨款-生态环境保护专项 | 1096640 | 4月7# | 2022年石板滩园区第三方污染治理服务（尾款） | 520740
|  |  | 4月7# | 2022年灌溪园区第三方污染治理服务（尾款） | 314933.6
本年拨入合计 |  | 1096640 | 本年支出合计 |  | 835673.6
2023年可使用资金合计 |  | 1096640 | 本年结余 |  | 260966.4

## 目标完成情况
附件2
2023年常德高新区环境污染第三方治理服务专项资金绩效目标完成情况表
序号 | 绩效指标 | 目标值 | 完成值 | 完成状态
一 | 数量指标
1 | 入驻企业环保状况全面调查次数 | 1次/年 | 已完成
2 | 建立园区环境信息平台 | 1个 | 已完成
3 | 纳入排污许可体系管理的企业数 | ≥138家 | 未完成 | 23年完成123家
4 | 纳入废气、污水集中管控体系的企业数 | 废气≥67家 污水≥30家 | 已完成
5 | 纳入固废及危废管控体系的企业数 | 固废≥95家 危废≥29家 | 己完成 | 纳入固废管控企业数69家，考量2023年园区实际涉固废企业 69家，此项视同己完成。
6 | 监督性环境监测点位 | 26个点位 | 已完成
7 | 突发环境事件应急演练次数 | ≥1次/年 | 已完成
8 | 大气污染防治第三方巡查频次 | ≥5次/周 | 已完成
9 | 生态环境宣传次数 | ≥1次/年 | 已完成
10 | 生态环境培训次数 | ≥1次/年 | 已完成
二 | 质量指标
1 | 政府采购规范率 | 100% | 已完成
2 | 环境污染治理验收合格率 | ≥90% | 未完成 | 未对全部涉气企业处理设施评估，未对园区所有企业的危废管理进行指导，智慧管控平台版块内容新增较少
3 | 各项工作台账记录 | 完整准确 | 未完成 | 入驻企业环保状况台账企业名单不完整；高新区涉气、固废企业名单台账记录内容不完整；
4 | 巡查整改到位率 | 100% | 已完成
5 | 宣传培训覆盖率 | 100% | 未完成 | 培训签到表仅74家企业参加，宣传仅至部分企业派发手册
6 | 环境信访投诉 | 妥善处理 | 已完成
三 | 时效指标
1 | 各项工作完成及时率 | 100% | 已完成
四 | 成本指标
1 | 成本支出控制额 | ≤281万 | 已完成
五 | 社会效益指标
1 | 保障民众身体健康，改善群众生活质量 | 实现 | 实现
六 | 生态效益指标
1 | 严格环境准入，优化园区产业结构 | 实现 | 实现
2 | 落实监测方案，实时关注环境质量 | 落实 | 落实
3 | 全面达标排放，改善园区生态环境 | 改善 | 未完成 | 园区企业金煜有组织废气排放浓度超标0.5倍，沃晟凯设立排污许可证以外的废气排放口，部分目标未完成
七 | 可持续影响指标
1 | 园区环境污染治理成效 | 可持续 | 可持续
八 | 社会公众满意度指标
1 | 园区企业满意度 | ≥90% | 已完成 | （18*10+14*8）/320=91.25%
2 | 社会公众满意度 | ≥90% | 未完成 | （16*10+22*8+5*6）/（43×10）=85.12%

## 指标体系
附件3
2023年常德高新区环境污染第三方治理服务专项资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分 | 扣分理由
决策（15分） | 项目立项 4分 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2.5
|  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 1.5
| 绩效目标 6分 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 4
| 资金投入 5分 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 3
决策（15分） | 资金投入 5分 | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2
过程（25 分） | 资金管理 14分 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率得分=2*资金到位率，资金到位率60%以下不得分。 | 0 | 2 | 109.66/281=39.03%。
|  | 预算 执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行率60%以下不得分。 | 4 |  | 83.57/109.66*100%=76.21%（特殊考虑应付已付，此项不扣分）。
|  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况（4分）。 每发现1处不合规，扣1分，扣完为止；若出现虚列支出等情节严重的情况，可直接扣4分。 | 8
| 组织实施 11分 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 3 | 1 | 环境污染第三方治理服务考核表欠科学合理，未设置具体评分与扣款规则，扣1分。
|  | 制度执行有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | “协助落实招商引资项目落地环保政策咨询”履行不到位、未绘制园区环境敏感点和重点排污企业分布图，扣2分；人员配置未落实到位扣1分。
产出 （30分） | 产出数量 12分 | 实际 完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 入驻企业环保状况全面调查次数≥1次/年，得2分；按完成比率计分。 | 2
[5 empty] | 建立园区环境信息平台1个，得1分；按完成比率计分。 | 1
[5 empty] | 纳入排污许可体系管理的企业数≥138家，得1分；按完成比率计分。 | 0.89 | 0.11 | 123/138*1=0.89。
[5 empty] | 纳入废气、污水集中管控体系的企业数（废气≥67家、污水≥30家），得2分；按完成比率计分。 | 2
[5 empty] | 纳入固废、危废管控体系的企业数（固废≥95家、危废≥29家），得2分；按完成比率计分。 | 2 |  | 纳入固废管控企业数69家，考量2023年园区实际涉固废企业69家，此项视同己完成。
[5 empty] | 监督性环境监测点位，共计26个点位，得1分；按完成比率计分。 | 1
[5 empty] | 突发环境事件应急演练次数≥1次/年，得1分；按完成比率计分。 | 1
[5 empty] | 大气污染防治第三方巡查频次≥5次/周，得1分；按完成比率计分。 | 1
[5 empty] | 生态环境宣传次数≥1次，得0.5分；按完成比率计分。 | 0.5
[5 empty] | 生态环境培训次数≥1次，得0.5分；按完成比率计分。 | 0.5
| 产出质量 10分 | 质量 达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 政府采购规范率100%，得1分，每发现1处不合规，扣0.5分,扣完为止。 | 1
[5 empty] | 环境污染治理验收合格率≥90%，得2分，每降低1%，扣0.5分。扣完为止。 | 0 | 2 | 1-（1/3+1/4+1）/10=84.17%。
[5 empty] | 各项工作台账记录完整准确，得2分，每发现1项记录不准确，扣0.5分，扣完为止。 | 0.5 | 1.5 | 入驻企业环保状况台账企业名单不完整；高新区涉气、固废企业名单台账记录内容不完整。
[5 empty] | 巡查整改到位率100%，得2分，每发现1处整改欠规范，扣0.5分,扣完为止。 | 2
[5 empty] | 宣传培训覆盖率100%，得2分，按完成比率计分。 | 0.57 | 1.43 | （74+5）/（138*2）*2=0.57。
[5 empty] | 环境信访投诉妥善处理，得1分，每发现1例不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 1
| 产出时效 4分 | 完成 及时性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 各项工作完成及时率为100%，得4分，每发现一项完成不及时，扣0.5分，扣完为止。 | 4
| 成本指标 4分 | 成本 节约率 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 成本节约率≥0，计4分；-10%≤成本节约率＜0，得2分；成本节约率＜-10%，不得分。 | 4
效益 （30分） | 项目效益 30分 | 社会效益 | 6 | 项目实施所产生的社会效益。 | 保障居民身体健康；提高群众生活质量。社会效益显著得6分；效益良好得4分；效益一般得2分；无效益不得分。 | 6
|  | 生态效益 | 12 | 项目实施所产生的生态效益。 | 严格环境准入，优化园区产业结构，得2分，社会效益显著得2分；效益良好得1分；效益一般得0.5分；无效益不得分。 | 2
[5 empty] | 落实监测方案，实时关注环境质量，得4分。社会效益显著得4分；效益良好得3分；效益一般得2分；无效益不得分。 | 4
[5 empty] | 全面达标排放，改善园区生态环境，得6分。社会效益显著得6分；效益良好得4分；效益一般得2分；无效益不得分。 | 2 | 4 | 园区企业金煜有组织废气排放浓度超标0.5倍，沃晟凯设立排污许可证以外的废气排放口,部分目标未完成，扣4分。
|  | 可持续 影响 | 4 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 园区环境污染治理成效可持续，得4分，不可持续不得分。 | 4
|  | 满意度 | 2 | 园区企业对项目实施效果的满意程度。 | 满意度≥90%计2分；90%＞满意度≥85%计1.5分；85%＞满意度≥80%计1分；80%＞满意度≥5%计0.5分；满意度＜75%不计分。 | 2
|  |  | 6 | 社会公众对项目实施效果的满意程度。 | 满意度≥90%计6分；90%＞满意度≥85%计4分；85%＞满意度≥80%计2分；80%＞满意度≥75%计1分；满意度＜75%不计分。 | 4 | 2
合计 |  |  | 100 |  |  | 82.96 | 17.04