2020年常德高新区火炬统计调查专项资金

绩效评价报告

- 为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、常德高新技术产业开发区财政局《关于安排2021年预算绩效管理工作任务的通知》（常高新财发〔2021〕6号）等文件，常德高新技术产业开发区财政局委托湖南九澧咨询服务有限公司，对2020年度火炬统计调查专项资金进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 火炬统计工作是贯彻落实党的十九大精神，推动实施创新驱动发展战略、支撑新时代火炬工作发展的一项重要性基础工作，火炬统计是国家对火炬工作涉及的高新技术产业化及环境建设各相关单位科技活动和经济活动状况的定量综合考察，是全面了解、考核和跟踪研究中国高新技术产业化发展情况的重要手段，是编制高新技术产业化、环境建设发展规划、工作计划和确定发展策略的基本依据。

- 2.立项依据

- 《科技部火炬中心关于开展2019年度火炬统计调查工作的通知》（国科火字〔2019〕200号）。

- 3.项目内容

- 完成2020年度常德高新区“一区三园”火炬统计工作，及时上报火炬统计相关报表。对高新区高新技术产业化发展和环境建设各个方面的发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料，实行统计监督。

- 4.实施情况

- 该项目由常德高新技术产业开发区科技和产业发展局（以下简称“科技和产业发展局”）负责实施。2020年1月，科技和产业发展局与常德市融点空间科技服务有限公司（以下简称融点空间）签订《火炬统计咨询工作服务合同》，委托其指导420家企业在2020年5月31日前在火炬中心业务办理平台完成2019年火炬统计年报及2020年科技和产业发展局需填报的高新区月报、快报、综合年报等报表的填报。经过科技部火炬中心的审核，2020年通过385家，撤消35家；召开火炬统计工作培训会议2次；火炬统计部门联系会议(工作人员去广州、西安参加培训会议)；支持3个园区火炬统计相关工作经费10万元/园区，补助火炬企业统计人员385人。

- 5.资金投入和使用情况

- （1）资金投入情况。2020年，年初项目预算136.78万元，实际申请到位资金55.5万元。

- （2）资金使用情况。2020年，科技和产业发展局项目支出89.6万元（使用当年预算50.1万元，使用以前年度结余资金39.5万元），其中火炬统计咨询工作服务费37.8万元，工作培训费2.91万元，部门联系会议支出1.69万元，发放2019年度火炬企业填报人员补助7.7万元，发放2020年度火炬企业填报人员补助7.7万元，奖励先进1.8万元，三个园区工作经费补助30万元。年末资金结余5.4万元。

- 详见附件2：2020年常德高新区科技和产业发展局火炬统计调查专项资金收支情况表

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

- 按照科技部火炬中心相关要求，完成2020年度常德高新区火炬统计工作，及时上报火炬统计相关报表。

- 2.年度主要绩效目标

- （1）数量指标：2019年纳入火炬企业统计数380家以上，开展火炬统计工作培训会议2次；开展火炬统计部门联系会议4次；指导企业填报火炬统计420家；表彰红旗单位3家、先进单位7家、先进个人50人；到各园区督导、指导、检查联系统计调查工作80次；园区工作经费补助3个园区；补助火炬企业统计人员385人。

- （2）质量指标：火炬统计调查工作经科技部火炬中心火炬统计会审会议通过；统计对象精准率100%；培训人员参与率100%；奖励、补助准确率100%。

- （3）时效指标：填报及时率100%；各项工作完成及时率100%。

- （4）成本指标：火炬企业统计外包调查费用40万元；培训会议费用11万元；汉寿、西洞庭、武陵园区火炬统计工作经费30万元；总额控制在预算内。

- （5）效益指标

- ①社会效益：火炬统计服务人员辅导工作对填报起到积极作用；考核园区内火炬企业受到表彰情况。

- ②可持续性影响：提高相关部门对企业当前状况和未来发展情况的了解程度；火炬统计对推进高新技术产业化发展起到积极作用。

- ③满意度：填报企业对火炬统计工作满意度达90%以上。

- 二、绩效评价工作情况

- 湖南九澧咨询服务有限公司接到高新区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。

- 评价过程中根据拟定的评价方案，听取科技和产业发展局项目情况介绍、收集查阅相关资料，核实了50.1万元资金使用情况，核查比例100%。抽查2家企业统计报表填报情况，发放并收回91份有效调查问卷。

- 经统计汇总、综合分析，并与项目单位、高新区财政局沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 经综合评价，该项目得分89.3分，评价等级为“良”，得分明细如下：

- （一）项目决策总分14分，扣1.5分，实得12.5分。扣分明细：

- 1.绩效指标明确性：绩效目标申报表与预算内容不匹配，扣1分；

- 2.预算编制科学性。预算编制不精准，预算偏大，扣0.5分。

- （二）项目过程总分25分，扣3分，实得22分。扣分明细：

- 1.预算执行率：预算执行率91.09%，扣1分；

- 2.资金使用合规性：未及时清理以前年度结余资金，扣0.5分；

- 3.管理制度健全性：未针对该专项设置专门的科目进行核算，扣0.5分；

- 4.制度执行有效性：火炬统计咨询服务公司的选定通过口头询价，扣0.5分；合同签订不严谨扣0.5分。

- （三）项目产出情况总分39分，扣5.98分，实得33.02分。扣分明细：

- 1.完成2次部门联系会议，扣1分；

- 2.表彰先进单位10家，先进个人16人，完成率为43.33%，扣1.13分；

- 3.各园区督导、指导、检查联系统计调查工作工作记录不全，扣1.85分；

- 4.总额低于总预算20%以上，扣2分。

- （四）项目效益情况总分22分，扣0.22分,实得21.78分。扣分明细：

- 1.95.6%的企业认为火炬统计服务人员辅导工作对填报起了积极作用，扣0.22分。

- 详见附件1：2020年常德市高新区火炬统计调查专项资金绩效评价指标体系表。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目投入情况

- 1.项目立项。该项目根据《科技部火炬中心关于开展2019年度火炬统计调查工作的通知》（国科火字〔2019〕200号）立项，项目立项依据充分，立项程序规范。

- 2.绩效目标。科技和产业发展局针对该项目编制了绩效目标，但绩效目标设置不完整，部分项目工作任务未设置绩效目标，与预算批复的该项目的项目内容不匹配。

- 3.资金投入。该项目预算资金分配有测算依据，但预算编制欠精准，预算偏差较大。

- （二）项目过程情况

- 1.项目资金管理

- （1）项目资金到位率。2020年，该项目年初预算136.78万元，实际申请资金55.5万元，实际到位55.5万元，项目资金到位率100%。

- （2）预算执行率。截至绩效评价日，实际累计支出50.1万元，预算执行率91.09%（50.1/55.5）。

- （3）资金使用合规性。资金支付时，由科技和产业发展局报账员填制《常德高新区报销审批单》经财政局审批后，报账员再填制《常德高新技术产业开发区财政局经济事项报账单》及相关原始附件，财政局统一支付。项目资金收支由财政局统一进行账务处理。2020年资金使用未发现挤占挪用专项资金等情况。

- 2.组织实施情况

- （1）管理制度健全性。火炬统计相关工作均按照《2019年度火炬专项统计调查实施方案》施行；财务管理参照《常德高新技术产业开发区财务管理制度汇编》执行。

- （2）制度执行有效性。科技和产业发展局对37.8万元咨询服务公司的选定与定价标准采用口头询价程序，制度执行欠到位。

- （三）项目产出及目标完成情况

- 1.数量指标：2019年火炬企业数385家，开展火炬统计工作培训会议2次，指导企业填报火炬统计报表420家，补助3个园区工作经费30万元，按200元/人标准补助火炬企业统计人员385人，目标完成。开展火炬统计部门联系会议2次，表彰先进单位10家、先进个人16人，目标未完成；提供到各园区督导、指导、检查联系统计调查工作6次，其余工作记录不全，时间、总次数均无法考核，目标未完成。

- 2.质量指标：火炬统计工作经过科技部火炬中心火炬统计会审会议通过，目标完成；未发现统计对象不精准情况，统计对象精准率100%，目标完成；经核查培训方案及培训签到表，培训人员参与率100%，未发现奖励、补助不准确情况，奖励、补助准确率100%，目标完成。

- 3.时效指标：填报及时率100%，目标完成。

- 4.成本指标：火炬企业统计外包调查费用37.8万元，培训会议费用4.6万元，汉寿、西洞庭、武陵园区火炬统计工作经费30万元，目标完成；总额控制在预算内，但低于预算20%以上，目标未完成。

- 5.效益指标

- （1）社会效益：通过第三方服务机构对火炬统计申报填写进行辅导，有95.6%企业表示火炬统计指导对企业的火炬统计填报有帮助，对填报过程中遇到问题，及时处理，促进企业申报成功，从而享受火炬企业带来的相关优惠政策，推进高新技术产业化发展。园区内火炬企业湖南百特随车起重机有限公司和常德市佳鸿机械有限责任公司被评为2020年湖南省中小企业技术创新“破零倍增”标杆企业。

- （2）可持续性影响：促进高新区企业综合发展。火炬统计不仅仅是统计各个企业的经营状况，更是为高新区整体的发展提供相关数据，如高新区开发管理面积、高新区地区GDP指数、GDP增速、吸引引进外资企业的情况等，为促进高新区整体发展提供一份可参考的数据，提高相关部门对企业当前状况和未来发展情况的了解程度。推进高新技术产业化积极发展。

- （3）满意度：根据问卷调查结果，填报企业对火炬统计工作满意度94.29%，目标完成。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 科技和产业发展局重视档案整理，将所有申报企业纸质资料，装订成册，并编号存档；为更好的开展火炬统计工作，安排2次火炬统计培训，与企业加强联系，通过与企业的面对面的沟通交流，指导企业填报；为385家火炬统计填报人员发放每人200元补助，并且评选了16名统计工作先进个人和10家先进单位，提高了企业对火炬统计填报的积极性。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标欠科学

- （1）绩效目标不完整。2020年该项目绩效目标设置不完整。如“指导企业填报火炬统计；表彰红旗单位、先进单位及个人；到各园区督导、指导、检查联系统计调查工作；园区工作经费补助；补助火炬企业统计人员”均未设置绩效指标。

- （2）绩效目标申报表与预算内容不匹配。如该项目预算培训2次，统计部门联系会议4次，但2020年绩效目标设置申报的数量指标为开展培训1次，统计部门联系会议2次。绩效目标与预算不一致。

- 2.资金预算欠精准

- 该项目年初预算136.78万元，2020年度实际申请资金55.5万元，预算偏差较大。

- 3.以前年度结余资金未及时清理

- 2020年开展部分工作使用以前年度结余资金共计39.5万元，其中补助3个园区工作经费30万元，补助2019年火炬统计补助人员385人7.7万元，奖励16名统计工作先进个人和10个先进单位1.8万元。科技和产业发展局未及时对以前年度结余资金进行清理，结余资金形成“滚雪球”现象，对高新区无支付系统的特殊情况，高新区财政局无法跟踪资金的实际使用情况。

- 4.财务管理欠规范

- 未设置专门的科目进行核算。科技和产业发展局专项资金均通过“工业发展专项”科目核算，专项资金的使用需要通过记账凭证摘要去判断是否属于该专项，无法判断是否存在项目之间挪用的现象。

- 5.合同签订不严谨

- 合同签订时间与合同约定的完成期限前后逻辑矛盾。2020年1月科技和产业发展局与融点空间签订的《火炬统计咨询工作服务合同》，约定付款方式和期限为“在通过火炬统计系统上报完成后（2019年5月20日左右）全额支付项目款”。合同签订不严谨。

- 6.项目管理欠规范

- （1）采购询价程序欠规范。火炬统计咨询服务费37.8万元，对融点空间选定和标准通过口头询价方式，未提供询价文字资料。询价方式欠规范。

- （2）联系统计调查工作相关记录不全。科技和产业发展局提供6次到各企业督导、指导、检查联系统计调查工作照片，但无法判断督导的具体时间。

- 原因分析：一是预算绩效管理意识不强，绩效理念未树立，项目预算不精准；二是项目资金收支由财政局统一进行账务处理，代账人员对单位的项目情况不熟悉；三是对政府采购标准把控不严，政府采购管理不到位；四是管理不到位，火炬统计调查相关工作未建立台账。

- 六、相关建议

- （一）提高单位管理意识

- 1.要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，围绕绩效目标，精准预算，积极开展预算绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制，对未按规定设定绩效目标或绩效目标申报与预算不一致的，财政不予安排预算资金；对于预算过高或偏大的项目，下年调减预算资金。

- 2.单位加强管理，对于督导、指导、检查等工作应留存工作记录或建立工作台账。

- （二）提高资金使用效率

- 单位报账员与代账人员应及时对结余的专项资金进行清理，对于结余多年未使用的专项资金应上缴财政，要求报账员及时报账，建立项目资金使用台账，提高财政资金使用效率。

- （三）提高政府采购执行效率

- 严格执行政府采购制度，尤其是采购标准、合同履约、项目验收等方面严格把关，防范廉政风险；要充分重视政府采购工作，加强对采购人员的业务宣传和培训，全面深入学习《政府采购法》，系统理解和掌握政府采购法律法规，强化采购人主体责任，对于后续火炬统计咨询服务费，规范询价程序。

- 附件：1.火炬统计调查专项资金绩效评价指标体系表

- 2.火炬统计调查专项资金收支情况表

- 3.火炬统计调查专项资金绩效评价调查问卷汇总表

- 湖南九澧咨询服务有限公司

- 2021年12月3日

主评人：           审核人：           负责人：