2020年常德高新技术产业开发区财政局

投资评审业务经费专项资金绩效评价报告

- 为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、常德高新技术产业开发区财政局《关于安排2021年预算绩效管理工作任务的通知》（常高新财发〔2021〕6号）等文件，常德高新技术产业开发区财政局委托湖南九澧咨询服务有限公司，对2020年常德高新技术产业开发区财政局投资评审业务经费专项资金进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

（一）项目概况

- 1.项目背景：为保证常德高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）财政投资工程项目招标控制价、工程预决算评审等工作的顺利实施，评审中心充分利用社会评审资源，向社会评审机构购买服务，为财政投资工程审核提供技术支持。

- 2.立项依据：《财政投资评审管理规定》财政部财建（2009）648号、《湖南省财政监督条例》。

- 3.项目主要内容：高新区财政评审业务经费项目由高新区财政局评审中心组织实施，沿用原鼎城区财政局评审中心入库的湖南时利和工程管理咨询有限公司等六家评审服务中介机构对申报项目进行财政投资审核，2020年，共评审工程类预算项目198个、结算项目61个，拆迁类项目77个，合计336个。

- 4.项目实施情况：项目先由建设单位向园区分管财政的领导书面提出项目预结算的评审申请，经相关领导签字同意，建设单位将送审的资料（图纸、预算等）送至评审中心，评审中心按项目性质分配给相应的中介机构进行初审；在初审完成后，一般预算或者中小项目结算，将编制（施工）单位与初审单位召集直接对审，大型项目初审后由中介公司派驻到评审中心的长期临聘人员进行复核。项目实施部门常德高新技术产业开发区财政局评审中心。

- 5.项目资金投入和使用情况

- （1）资金投入情况。2020年，项目预算安排280万元，实际到位267.14万元。

- （2）资金使用情况。2020年，项目资金实际使用267.14万元。

- 支出详见附件1  专项资金支出明细表

- （二）项目绩效目标

- 1.项目总体目标

- 创新财政投资评审机制，加快评审速度，提高评审质量，降低评审风险，充分发挥造价咨询中介机构和外聘专家的资源优势，不断提升服务财政预算支出管理和项目建设能力，节省财政资金。

- 2.项目具体目标

- （1）数量指标。完成评审项目300个以上。

- （2）质量指标。财政性资金投资项目预结算评审面达100%，项目评审完结率达95%，每个项目评审要有完善评审方案和审批程序。项目复审的误差率控制在5%以内。档案资料及管理规范率100%。无一例违纪违规举报投诉和案件查办。

- （3）时效指标。规定的审核时限内完成，评审项目完结及时率100%。

- （4）成本指标。成本支出按制度或规定标准合理合规率100%，不超过280万元预算。

- （5）效益指标。规范工程建设项目投资管理行为，为园区合理控制工程建设及征拆投入资金，通过评审的必要性手段，加强财政资金管理水平，提升管理效益。

- （6）满意度。相关单位对项目实施的满意度达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

- 湖南九澧咨询服务有限公司接到常德高新区财政局委托后，成立了评价小组，根据项目具体情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排，2021年9月进场查阅了评审中心及中介机构相关财务资料、招投标过程、管理制度、评审档案等资料，对送审方、施工方抽样进行了问卷调查，在了解相关情况后，经统计汇总、认真分析、综合评价，并与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目评价得分88.5分，评价结果为“良”。得（扣）分情况如下：

（一）投入总分15分，实得14分，扣1分，得分率93%，扣分明细为：

绩效目标。目标设置欠细致，核心指标欠缺。扣1分。

（二）过程总分25分，实得17分，扣8分，得分率68%，扣分明细为：

组织实施。管理制度健全性扣4分，制度执行有效性扣4分。合计扣8分。

（三）产出总分30分，实得28分，扣2分，得分率93%，扣分明细为：

产出成本。送审金额偏高，增加审减付费成本。扣2分。

（四）效果总分30分，实得29.5分，扣0.5分，得分率98%，扣分明细为：

综合满意度89.7%，扣0.5分。

详见附件2  专项资金绩效评价指标体系

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

- 2.绩效目标。填报的绩效目标表中质量指标细化不够，比较笼统。

- 3.资金投入。年初预算投资评审业务经费280万元，通过评审中心进行预算资金测算。

- （二）项目过程情况

- 1.项目资金管理情况

- （1）项目资金到位率。2020年，年初预算专项资金280万元，根据实际情况到位267.14万元，资金到位率100%。

- （2）预算执行率。2020年项目资金实际使用267.14万元，资金执行率为100%。

- （3）资金使用合规性。项目资金由常德高新区财政评审中心填制《预算申请拨款书》，财政评审中心经办人、负责人签字后提交高新区财政局，经财政局经办人、负责人审批后拨付到中介机构，资金拨付程序合规。资金支付时由高新区财政评审中心报账员填制《常德高新区经济事项报账单》提交高新区财政局审批，附发票、《高新区财评已定案项目造价咨询费计算表》等相关附件后由财政局统一支付。项目资金收支由财政局统一进行账务处理。项目资金实施了专账核算并专款专用。

- 2.组织实施情况

- （1）管理制度健全性

- 该项目未制定《专项资金管理办法》、《项目管理制度》；未建立《第三方机构的考核机制》，对评审中介机构未进行考核；在初审完成后，对初审项目结果未实施复审，程序过于简化。

- （2）制度执行有效性

未进行政府采购程序确定评审中介机构，沿用鼎城区财政入库单位且未签订合同，项目管理程序不合规；档案资料中存在手工随意修改评审报告、审核人员以及项目负责人均未签字、审核报告时间逻辑存在问题的现象，项目管理不到位。

- （三）项目产出情况

- （1）产出数量。完成项目评审336个，目标完成。

- （2）产出质量。财政性资金投资项目预结算评审面达100%；项目评审完结率达95%；每个项目评审有完善评审方案和审批程序，但档案资料中存在手工随意修改评审报告、审核人员，项目负责人均未签字、审核报告时间逻辑存在问题的现象。部分调查结果反映报价人员专业性不强、投标时盲目报价等现象。目标未完成。

- （3）产出时效。项目均在规定的审核时限内完成，目标完成。

- （4）产出成本。该项目成本总额控制在预算内，但送审金额偏高，增加审减付费成本。

- （四）项目效益情况

- 1.社会效益

- 通过项目的实施，加强了对财政资金监管，提高了财政支出的透明度，进一步约束了对项目的管理，合理确定了工程量及费用，有效控制了部门申报工程项目预算编制的随意性。

- 2.经济效益

- 2020年，共评审项目336个，送审金额为39.52亿元，审定金额为33.92亿元，审减金额5.6亿元，综合审减率14%，通过投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，节约了大量财政资金。

- 3.可持续影响

- 通过开展财政投资预算评审，采用工程技术和财务审核相结合的技术手段，在概算的基础上根据评审结果，科学编制和核定项目支出预算，避免预算的盲目性，有效规范财政投资管理行为，强化了财政投资预算管理职能，促进和提高财政资金的使用效果，项目可持续。

- 4.满意度

根据调查问卷结果，社会公众对本项目满意度为89.7%。

- 五、存在的主要问题及原因分析

- （一）预算绩效管理不到位

绩效目标设置欠细致，质量指标及管理过程的核心指标未体现。

（二）成本控制不严谨

- 一是发放跟踪费合计60.56万元，未提供发放依据及标准且发放标准不统一。如发放岗市安置小区附属工程项目张敏、杨真7天跟踪审计服务费0.7万元，0.05万元/人；石板滩天坑治理工程项目2人60天跟踪审计服务3.6万元，0.03万元/人；费枫树路新建工程项目张敏、杨真跟踪审计服务费5万元，按工程造价的0.2%计费。二是工程项目送审费偏高，增加评审费用成本。

- （三）项目管理不规范

- 1.程序不合规

- 一是未制定专项资金管理办法，资金的使用仅依据单位财务制度；二是财评第三方机构未进行招投标或政府采购程序，沿用鼎城区财政入库单位且未签订合同；三是未建立第三方机构的考核机制，未对评审中介机构进行严格的考核。

- 2.审批不严谨

- 通过查阅档案发现档案资料中存在手工随意修改评审报告、审核人员以及项目负责人均未签字、审核报告时间逻辑存在问题的现象。如《常德鼎立国际大酒店装饰装修工程》的档案资料中《关于申请对鼎力国际大酒店装饰装修工程进行预算评审的报告》预算总金额为人民币17603.7万元，手工修改为19881.03万元。《常德高新区财政局对账暨定案表》中仅有建设单位签字盖章，高新技术产业开发区财政局初审人员、复审人员、三审人员以及项目负责人均未签字。《关于常德高新区工人生活配套园-24#楼装修工程概算的审核报告》日期为2019年12月25日，而《常德高新区财政局对账暨定案表》中建设单位意见签字盖章日期为2019年12月24日，时间逻辑存在问题。

- 3.监管不到位

- 市审计局对评审中心出具的审计问情况说明中反映了3个方面的现象，一是签证单签字人非合同约定代表且未盖章、工程签证依据无效导致多计工程造价、多计不合格签证费用；二是单价或工程量有误导致多计工程款；三是暂估价材料结算未按合同执行、未按合同约定执行不平衡报价条款导致多计工程造价。

- 上述各项问题形成的原因，一是预算绩效管理水平待提高；二是存在故意抬高送审费用情况，三是项目实施过程中，不重视过程管理；四是资料审核欠严谨；五是缺乏监管措施，对评审中介机构工作质量无考核制度。

六、相关建议

- （一）加强预算管理，合理编制预算

- 评审中心应根据项目实际支出情况科学合理编制绩效目标和资金预算，绩效目标、资金预算应与实际保持一致。对预算编制与实际不相符的情况，财政审核时建议重新编制或不予通过。

- （二）制定管理制度，严格遵照执行

- 根据项目实际情况制定专项资金管理办法，使资金支出有据可依，有迹可循，杜绝无标准依据的不合理支出，避免资金风险。根据项目特点制定业务管理制度，对送审金额明显偏高，存在故意抬高送审金额的情况，应不予受理或退回重编。

- （三）规范项目程序，发挥监管职能

- 1.规范政府采购程序。对于中介机构的选取未进行政府采购程序的情况，建议规范选取程序，实施政府采购方式，本着“公开、公平、公正”的原则，保证信誉度高、人员配备齐全、评审水平较高的中介机构中标，从源头上保证高水平标准评审工作的需求。

- 2.制订科学合理的考核办法。评审中心应对评审工作的方法、措施、效果等各方面制订科学合理的考核办法，并对评审中介机构及外聘人员制定考核细则，按照考核结果排名，对于考核评分较差的外聘人员不再聘用，对于审查不合格且成效不明显、成绩不突出的评审中介机构，采用“末尾淘汰制”。对中介机构进行奖励或处罚的决定，作为该机构下次投标时准入的依据，从而形成良性竞争，促进政府购买服务有序、健康发展。

- 3.强化项目监管。管理出效益，管理工作做得好，就能降低成本，提高资金效益，评审中心应充分认识到监督管理的重要性，加强对评审机构评审工作的技术指导和监督检查，实行管理责任制，根据考核结果对中介机构按比例支付评审费。

- 附件

1. 资金支出明细表

2. 专项资金绩效评价指标体系

3. 调查问卷

- 湖南九澧咨询服务有限公司

- 2021年9月28日