湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙)常德分所

- HUNAN TIANPINGZHENGDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CHANGDE BRANCH LLP

2020年度常德高新区博士工作站经费

专项资金绩效评价报告

常天正绩评字[2021]第10号

湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙)常德分所

地址：湖南省常德市育才路迅华大厦七楼     　邮编：415000

电话：7210020 　7210015　                  电子邮箱：cdzd@hnicpa.org

2020年度常德高新区博士工作站经费

专项资金绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德高新技术产业开发区财政局关于安排2021年预算绩效管理工作任务的通知》（常高新财发〔2021〕6号）等文件，受常德高新技术产业开发区财政局委托，湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所对2020年常德高新技术产业开发区（以下简称高新区）博士工作站经费专项资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 为高效推动常德高新园区工业化与信息化、智能化相结合，引领高新区军民融合产业发展，推动高新区孵化器建设，促进新兴企业入驻，实现常德高新区创新创业和新旧动能转换增添新动力，2018年3月1日常德高新区与北京航天航空大学合作建立博士工作站，高新区财政局同步设立“博士工作站经费”专项资金，为博士工作站工作顺利开展提供资金保障。该项目实施单位为高新区创新创业服务中心（以下简称区双创中心）。

- 2.项目立项依据

- 《2020年第3次主任办公会议纪要》（高新区办公室会议纪要第3次）

- 3.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：博士工作站系常德高新区按照“实体落地、基础购买、指标量化、业绩奖补”的创新平台服务机制建立，主要包括：参与研讨高新区总体发展规划和战略论证，对高新区拟新上项目辅助开展调研认证；帮助园区企业进行发展规划与转型升级认证，参与企业技术开发和新产品研发，促进博士专家的研究成果与高新区企业的对接转化，将高新区技术和产品推荐到国防技术领域；协助企业组织成果鉴定，指导企业申报项目和科技成果奖项。

- 项目实施情况：为深入推进博士工作站项目实施，落实工作任务，加强项目管理，2020年5月9日，常德高新区召开第3次主任办公会议，会议通过以下事项：同意与北京航空航天大学博士工作站续签技术服务合同，由区双创中心对接落实。区双创中心管理的常德市科技企业孵化器有限公司（以下简称孵化器公司）与北京北航先进工业技术研究院有限公司签订《技术服务合同》，明确了服务内容及质量要求，技术服务期限2020年3月-2021年2月。

- 4.项目资金投入及使用情况

博士工作站经费项目年初预算280万元，2020年全年项目资金累计到位180万元，当年使用200万元；2021年到位100万元，当年使用80万元。

2020年博士工作站经费具体使用情况：按合同分期支付北京北航先进工业技术研究院有限公司博士工作站经费，2020年共支付200万元，2021年支付80万元。

博士工作站经费收支余情况详见附件1。

（二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

- 开展创新创业服务，推动校企产学研合作与成果转化，推动军民融合、产业化应用及联合项目申报。

- 2.2020年绩效目标

（1）数量指标

①新上项目调研报告2份；

②新规划建议2次；

③军民融合技术转化校企联合申报项目2项；

④企业技术交流指导培训2次；

⑤组织会议和论坛2次;

⑥组织专题讲座2次；

⑦申报专利3项。

（2）质量指标

①新规划建议采用率100%；

②专题讲座、会议及论坛规上企业普及率100%；

③获批项目级别达到国家级1项、省级1项。

（3）时效指标

按《技术服务合同》时间要求及时完成。

（4）成本指标

成本控制在预算额度内，成本控制率100%。

（5）经济效益

协助企业完成科研成果转化，产生经济效益500万以上。

（6）社会效益

推动高新区航空航天产业的布局和发展、推动校企产学研合作及成果产业化、促进企业技术创新。

（7）项目可持续性影响

项目实施产生良好的社会影响，可持续性较强。

（8）服务对象满意度

服务对象满意度为90%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

接受高新区财政局委托后，湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所成立了绩效评价小组，根据该项目特点及项目实施单位提供的资料，制定了绩效评价方案，并执行了如下绩效评价程序：听取项目情况介绍；收集查阅该项目财务与业务相关资料；检查核实项目资金收支情况，资金量检查比例100%；与北航相关工作人员调查了解博士站工作的实际情况；对常德高新园区内的单位进行问卷调查和电话访问；通过对上述程序所收集的数据资料进行综合分析，得出评价结论。经与项目单位沟通交流后，形成本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分91.5分，评价结果为“优秀”（详见附件3）。评分情况简要如下：

- （一）决策总分15分，实得13分，扣2分，扣分明细：

1.立项依据充分性扣0.5分：立项依据不充分扣0.5分；

2.立项程序规范性扣0.5分：立项程序不规范扣0.5分；

3.绩效指标明确性扣1分：未将年度目标细化、量化为反映产出情况的数量、质量指标及对应指标值，扣1分。

- （二）过程总分28分，实得21.5分，扣6.5分，扣分明细：

1.资金使用合规性扣1分：未设立专项资金明细账，扣1分；

2.管理制度健全性扣4分，其中：单位未制定《专项资金管理办法》和《业务管理制度》等，扣4分；

3.制度执行有效性扣1.5分：合同签字在审批之前，扣1.5分。

- （三）产出总分33分，实得33分，未扣分。

（四）效果总分24分，实得24分，未扣分。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项

- 本项目实施单位提供的立项依据为《2020年第3次主任办公会议纪要》（高新区办公室会议纪要第3次），该会议纪要明确事项为续签合同，非该项目的立项依据，立项依据不充分。

- 2.项目绩效目标

- 区创新创业服务中心报送的2020年度《项目支出绩效目标申报表》不符合绩效指标明确性要求，部分年度绩效目标未细化量化为反映产出情况的数量指标、质量指标及效益指标。绩效评价小组据财政资金绩效评价的要求和项目特点，结合项目的考核要求，重新梳理了本项目绩效目标。

- 3.资金投入情况

- 2020年财政年初预算安排区双创中心博士工作站经费280万元。在预算执行过程中，为提高财政资金综合使用效率，将应由财政预算拨付的博士工作站经费280万元调整为在上级相关专项指标中拨付。其中2017年市科技局拨付的种子资金专项180万，2021年1月市财政局拨付的中央财政中小企业发展专项资金（双创特色载体）100万。

- （二）项目过程情况

- 1.项目资金管理情况

（1）项目资金到位率

本项目预算金额280万元，2020年实际到位180万元，2021年实际到位100万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

2020年博士工作站经费支出200万元（20万元由孵化器公司垫支），2021年支出80万元，2020年预算执行率100%。

（3）资金使用合规性

本项目资金由区双创中心管理的常德市科技企业孵化器有限公司进行资金管理与会计核算，项目资金支出审批手续完善，但未按该项目设立明细账，资金使用欠规范。

- 2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

财务管理方面，区双创中心未针对本项目制订《博士工作站经费专项资金管理办法》，无内部控制制度，财务制度欠完善；业务管理方面，未制定《项目管理制度》等制度，管理制度不健全。

（2）制度执行有效性

- 该项目因未制订《专项资金管理办法》及《项目管理制度》，故资金管理与项目管理方面均无制度可有效执行。

- （三）项目产出情况

1.产出数量

（1）完成了《常德智能新型研究院、常德中科应急新型装备产业研究院项目考察报告》和《碳纳米管行业发展调研报告》两份调研报告，完成年度目标；

（2）针对多项高新区项目进行了调研论证，并提出具体建议：引进新型聚酯材料项目建议、北京启迪项目可行性建议等，完成年度目标；

（3）军民融合技术转化校企联合申报项目4项，完成年度目标。具体完成情况如下：

①常德市佳鸿机械有限责任公司与北京航家航天大学空天飞行器技术研究所产学研用合作，其成果为《工程机械液压件智能制造关键技术研究与产业化项目》；

②中联恒通科技股份有限公司与国防科技创新特区II863计划03-05主题专家组合作，其成果名称《基于CO2相变循环的发动机样机研制》；

③湖南杭玉新能源科技有限公司与国防科技创新特区II863计划03-05主题专家组合作，其成果名称《高效能复合碳锂电池技术研究》；

④建立“分布式电推进飞行器控制技术湖南省重点实验室”平台，依托单位湖南文理学院。

（4）2020.10.24-25宣讲培训1次、2020.10.28完成线下集中学术论文写作培训指导1次，完成年度目标；

（5）组织会议和论坛2次，2020.10.28日组织第三届技术交流会1次，12.7组织《航天科学技术创新与发展》专题论坛1次，完成年度目标；

（6）10.28在第三届技术交流会上组织专题讲座2次，其内容为《微型多旋翼集群室内演示系统》报告和《可视化项目案例与工程实施能力介绍》报告，完成年度目标；

（7）申报专利3项：一种冬瓜去皮机用冬瓜定位夹紧装置（已授权）、一种基于物联网的立式智能等离子体医疗废弃物裂解测控系统（已受理）、一种基于物联网的卧式智能等离子体废弃物裂解测控系统（已受理），完成年度目标。

2.产出质量

（1）新规划建议采用率100%（因城市规划保密需要，项目单位未提供相关证明材料），完成年度目标；

（2）规上企业共121家，通过资料可知参加专题讲座、会议及论坛规上企业121家，规上企业普及率100%，完成年度目标；

（3）军民融合技术转化校企合申报项目4项，其中《基于CO2相变循环的发动机样机研制》和《高效能复合碳锂电池技术研究》获批国家级项目、《工程机械液压件智能制造关键技术研究与产业化项目》和省重点实验室平台获批省级项目，完成年度目标。

3.时效指标

按《技术服务合同》规定的时间完成各项服务，完成年度目标。

4.成本指标

项目支出280万元，与年初预算一致，成本控制率100%，完成年度目标。

- （四）项目效益情况

1.经济效益

军民融合技术转化校企联合申报项目成功签署合同，其中《基于CO2相变循环的发动机样机研制》项目签订合同价款500万、《高效能复合碳锂电池技术研究》项目签订合同价款200万，共为企业创造收益700万元，经济效益显著。

2.社会效益

军民融合技术的项目申报与评审，有效推动了中联恒通股份有限公司等3家企业的技术创新；100多家企业参与的技术交流会，收到了32篇学术论文，最终评选出16篇获奖论文，交流会影响力逐年增加；两次航天产业深度考察，扩大了高新区的知名度和影响力，进一步推动了高新区航空航天产业的布局与发展。

3.项目可持续性影响

该项目受到了企业和园区的积极支持与参与，促进了园内企业的高新技术升级转化，项目可持续性强。

4.项目满意度

经本次问卷调查统计，服务对象满意率为93.90% ，完成年度目标。

- 五、主要经验及做法

（一）组织技术交流，增强园区双创氛围

通过航天产业深度考察、组织大型技术交流会、专题论坛、专家讲座报告、组织线下集中学术论文写作培训指导、宣讲培训等活动，园区更多企业参与到活动中亲身感受、体会，参与创新创业积极性和劲头更足，园区的创新创业氛围更为浓厚。

（二）申报多项专利，创造可转化科技成果

垃圾桶自动识别抓取系统项目、等离子体危废垃圾焚烧项目、自装卸车视觉定位辅助系统项目等，与高新区的主导产业装备制造业紧密联系，可将科研成果快速转化为产品。

- 六、存在的问题及原因分析

（一）项目决策欠规范

- 1.立项欠规范。区双创中心提供的立项依据为《2020年第3次主任办公会议纪要》（高新区办公室会议纪要第3次），该会议纪要仅明确可续签与北京航空航天大学博士工作站的《技术服务合同》，未提供设立该专项资金的初始立项依据，项目立项依据不充分，程序不规范。

- 2.绩效目标不明细。年度目标申报不符合绩效指标明确性要求，未将年度绩效目标细化量化为反映产出情况的数量、质量指标及对应指标值。

上述问题产生的原因：1．单位对项目立项重视不够，未能及时取得相关立项依据；2．单位目标申报工作人员未对绩效目标申报要求认真理解学习，制定目标笼统粗略，不满足填报要求。

（二）各项制度不健全

未针对本项目制订《博士工作站经费专项资金管理办法》，未制定《项目管理制度》等制度，管理制度不健全。

问题产生的原因：单位各项制度化管理欠缺，工作人员对每个专项需制定出符合该项目的各项制度意识淡薄。

（三）会计核算不规范

未设立专账资金明细账。该项目资金收支由孵化器公司进行账务处理，未设立本专项资金明细账，该专项资金与单位其他资金混合使用，合并入账。

上述问题产生的原因：会计人员对专项资金需进行专账核算的要求不清晰,导致执行有缺失。

（四）合同签订在前审批在后

《技术服务合同》审查同意续签时间为5月15日，但孵化器公司签字盖章时间为2020年3月1日，合同签订在前审批在后，合同管理欠规范。

上述问题产生的原因：单位未制定合同管理制度，对合同的签订不严谨。

- 七、有关建议

（一）规范决策程序

1.严格规范立项程序。建议单位落实项目立项依据，使项目立项程序符合规范性要求。

2.压实目标申报责任。预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。单位应高度重视目标申报工作，深入理解绩效目标填报的相关要求，绩效目标申报工作人员在申报前应熟悉单位业务，制订出科学合理、细化量化的绩效目标。

（二）完善制度建设

建议区双创中心根据资金管理要求，补充完善《博士工作站经费专项资金管理办法》和《博士工作站项目管理制度》，明确各专项资金的使用范围、审批流程、报销单据、监管措施，明确项目的职责、权限和具体管理要求，确保制度完整性和可操作性。

（三）建立专项资料明细账

建议单位设立该专项资金明细账，确保该专项资金收支清晰明了。

（四）规范业务管理

建议单位规范合同签订程序，加强合同签订的严谨性。

附件：

1. 2020年常德高新区博士工作站经费收支余明细表

2. 2020年常德高新区博士工作站经费目标完成情况明细表

3. 2020年常德高新区博士工作站经费绩效评价指标体系

4. 2020年常德高新区博士工作站经费调查问卷汇总表

湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）常德分所

项目主评人：

2021年10月10日